*Ежемесячный отчёт депутата по сопровождению закреплённого объекта в рамках проекта «Наше общее дело»*

**Строительство ДК с. Лозное Чернянского района Белгородской области,** 309577, Белгородская область, Чернянский район, с. Лозное, ул. Центральная

*(наименование, адрес объекта)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень работ по объекту; планируемые мероприятия по работе с общественностью и информационному сопровождению** | **Планируемый срок исполнения** | **Фактический срок исполнения** | **Отчёт об исполнении:***-кратко, какие работы выполнены на объекте;**- с кем проводилась встреча, место встречи, количество участников;**- публикации в СМИ и сети Интернет;**- иные мероприятия согласно плану* | **Примечание** |
| 1. | Посещение объекта закрепленным депутатом, информирование закрепленным депутатом общественности, избирателей округа о запуске проекта "Наше общее дело", о предстоящих работах на объекте под контролем депутата и партии |  31.03.2020 г. | 31.03.2020 г. | В марте 2020 года на территории Лозновского сельского поселения началось строительство нового Дома Культуры. Избиратели округа были информированы о начале строительства и о запуске проекта "Наше общее дело" путем схода граждан, проведенного на территории сельского поселения. Депутат Гусева Галина Ивановна осуществляла выезд на строительный объект с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ. На 31.03.2020 года были выполнены следующие работы:-вырыта траншея под фундамент;-залит фундамент;-идет выгонка цоколя. |  |
| 2. | Установка информационных стендов о том, что объект реализуется под непосредственным контролем депутата и партии | 31.03.2020 г. | 05.04.2020 г. | Информационный стенд о строительном объекте находится в стадии изготовления. |  |
| 3. | Заключение администрацией района контрактов на проведение работ | 01.03.2020 г. - 30.03.2020 г. | 30.03.2020 г. | Администрацией района заключены все контракты на проведение работ. Были проведены торги и определены подрядчики. |  |
| 4. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.03.2020 г. | 02.04.2020 г. |  Отчет предоставлен на 02.04.2020 г. |  |
| 5. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно- монтажных работ: строительство коробки здания | 01.04.2020 г. - 30.05.2020 г. | 28.04.2020 г. | За текущий месяц депутат Гусева Галина Ивановна, совместно с представителями общественно-политического актива Дариглазовой Еленой Петровной, Поповым Николаем Ивановичем и Щепиловым Александром Алексеевичем неоднократно осуществляли выезд на строительный объект, с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ. Строительство осуществляется согласно установленного плана, активно возводиться коробка здания. |  |
| 6. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.04.2020 г. -30.05.2020 г. | 28.04.2020 г. | Отчет предоставлен на 28.04.2020 г. |  |
| 7. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работа по строительству наружных инженерных сетей и коммуникаций | 01.05.2020 г.-30.05.2020 г. | 27.05.2020 г. | В очередной раз, Гусева Галина Ивановна, депутат Лозновского сельского поселения, совместно с Дариглазовой Еленой Петровной осуществляла выезд на строительный объект в центре с. Лозное. Строительство продвигается значительными темпами, все работы выполняются согласно плана. В текущем месяце была закончена работа по выгонке стен здания, уложены потолочные плиты, к объекту были подведены все необходимые коммуникации. |  |
| 8.  | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.05.2020 г. | 27.05.2020 г. | Отчет предоставлен на 27.05.2020 г. |  |
| 9. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций | 01.06.2020 г.-30.06.2020 г. | 23.06.2020 г. | Депутат Лозновского сельского поселения Гусева Галина Ивановна совместно с Выходченко Татьяной Викторовной в плановом режиме осуществляли выезд на строительство Дома Культуры в центре села. Представители общественно-политического актива ежемесячно проводят контроль за выполнением запланированных строительно-монтажных работ. Работы ведутся в соответствии с графиком. Начаты работы по устройству крыши, приступили к монтажу внутренних инженерных сетей, ведутся планировочные работы прилегающей территории к зданию. |  |
| 10. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.06.2020 г. | 23.06.2020 г. | Отчет предоставлен на 23.06.2020 г. |  |
| 11. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций | 01.07.2020 г. -30.07.2020 г. | 22.07.2020 | Активно продолжаются выезды представителей общественно-полического актива села под руководством депутата Лозновского сельского поселения Гусевой Г.И. на строительство Дома Культуры. Строительство продолжается без остановок, сразу ведутся работы по нескольким направлениям. В этом месяце были полностью проведены штукатурные работы во внутренних помещениях, на стенах установлены радиаторы отопления и к ним подведены все необходимые коммуникации. В настоящий момент осуществляется застекление здания, а вокруг объекта строительства ведутся работы по укладке тротуарной плитки. |  |
| 12. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.07.2020 | 22.07.2020 | Отчет предоставлен на 22.07.2020 г. |  |
| 13. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, выполнение наружной отделки | 01.08.2020 г. - 30.08.2020 г. | 27.08.2020 | В текущем месяце Гусева Галина Ивановна депутат Лозновского сельского поселения осуществляла выезд на строительный объект в центре с. Лозное с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ. Работы ведутся в соответствии с графиком . За этот месяц на объекте были осуществлены следующие работы: полностью вставлены окна и входные двери, закончены работы по перекрытию крыши, вокруг здания уложена тротуарная плитка, ведутся работы по отделке фасада здания и парковой зоны возле Дома культуры.  |  |
| 14. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.08.2020 | 27.08.2020 | Отчет предоставлен на 27.08.2020 г. |  |
| 15. | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, выполнение наружной отделки, благоустройства | 01.09.2020 г. - 30.09.2020 г. | 28.09.2020 | Активно продолжаются выезды представителей общественно-полического актива села под руководством депутата Лозновского сельского поселения Гусевой Г.И. на строительство Дома Культуры. Строительство продолжается без остановок, сразу ведутся работы по нескольким направлениям. В этом месяце работы направлены на благоустройство территории вокруг строящего здания, укладка плитки в парковой зоне объекта, асфальтирование стоянок. Так же работы ведутся по отделке фасада здания, внутри помещения укладывается напольная плитка, устанавливается вентиляция. |  |
| 16. | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.09.2020 г. | 28.09.2020 г. | Отчет предоставлен на 28.09.2020 г. |  |
| 17 | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, выполнение наружной отделки, благоустройства | 01.10.2020 г. - 30.10.2020 г. | 28.10.2020 г. | Продолжаются выезды представителей общественно-полического актива села под руководством депутата Лозновского сельского поселения Гусевой Г.И. на строительство Дома Культуры. Строительство продолжается без остановок, сразу ведутся работы по всем направлениям. В этом месяце проводились работы по фасадной отделке здания, одновременно продолжаются работы по благоустройству парковой зоны возле здания ДК. Отделываются внутренние помещения: установлены двери, уложена напольная плитка, штукатурятся стены. |  |
| 18 | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.10.2020 г. | 28.10.2020 г. | Отчет предоставлен на 28.10.2020 г. |  |
| 19 | Выезд депутата с привлечением общественного актива с целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ: работы по строительству объекта, выполнение наружной отделки, благоустройства | 30.11.2020 г. | 30.11.2020 г. | В очередной раз, Гусева Галина Ивановна, депутат Лозновского сельского поселения осуществляла выезд на строительный объект в центре с. Лозное. Строительство продвигается значительными темпами, все работы выполняются согласно плана по всем направлениям. В текущем месяце была закончена работа по фасадной отделке здания, в полном объеме проведены работы по озеленению парковой зоны. В настоящее время все усилия брошены на внутреннюю отделку помещений. |  |
| 20 | Представление депутатом ежемесячного отчета о проведенной работе по сопровождению объекта закрепленным депутатом (отчет по форме + фото) | 30.11.2020 г. | 30.11.2020 г. | Отчет предоставлен на 30.11.2020 г |  |

**Закреплённый депутат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гусева Галина Ивановна** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (дата)